Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа

«Детский сад № 69 комбинированного вида»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации,

расположенной на территории Свердловской области (далее – образовательная организация))

Создание системы раннего выявления, сопровождения и психолого-педагогической поддержки

детей с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей

«Лучики успеха»

Календарный план

с 01.09.2023 по 01.09.2028 год

Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

| Мероприятие | Сроки | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- |
| I Этап Подготовительный |  |  |
| Изучение и пополнение (при необходимости) нормативной-правовой базы реализации проекта | Ежегодно в течение реализации проекта | Единое информационное-правовое поле всех участников команды проекта: четкое представление о происходящих изменениях в системе образования России. |
| Доведение решения о реализации проекта до всех участников образовательного процесса | Декабрь - 2023 г. | Создание творческих групп проекта. |
| Заседание рабочей группы под руководством руководителей проекта с целью разработки методических рекомендаций к реализации проекта | Ежегодно в течение реализации проекта | План работы на текущий год. |
| Распределение функциональных обязанностей участников проекта | В начале каждого учебного года | Назначение ответственных за различные направления проекта. |
| Разработка локальных актов для внедрения проекта (положений и т.п.) | Декабрь 2023 – январь 2024 г. в течение учебного года | Разработана и пополнена нормативно-правовая база проекта (положения и др.). Пакет документов. |
| Разработка и запуск анкет для родителей с целью выявления социального запроса. | В начале каждого учебного года | Анкеты. |
| Подбор и пополнение психодиагностического инструментария, обеспечивающего измерение критериальных показателей состояния здоровья и развития детей. | Ежегодно в течение реализации проекта | Сформированная база обеспечения специалистов материально-техническими условиями работы, способствующая раннему выявления детей с ООП, в том числе одаренных детей. |
| Разработка критериев эффективности внедрения проекта и достижения цели проекта | Декабрь 2023 – январь 2024 г. | Перечень критериев успеха проекта. |
| Разработка мониторинга | Декабрь 2023 г. | Мониторинг, данные мониторинга. |
| Повышение качества подготовки специалистов для работы с детьми, имеющими особыми образовательными потребностями, обеспечивающее необходимый уровень профессионализма в области диагностики и сопровождения детей с ООП, в том числе одаренных | В течение всего периода реализации проекта | Увеличение числа педагогов и специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, повышения профессиональной компетентности, приобретение знаний педагогов и специалистов ДО. |
| Пополнение материально-технической базы ДО: приобретение литературы и диагностическим комплектов для раннего выявления детей с ООП, оборудования | В течение всего периода реализации проекта | Методическое обеспечение внедрения инновации. |
| Выявление и привлечение социальных партнеров | В течение всего периода реализации проекта | Сетевое межведомственное взаимодействие (Договор о взаимодействии). |
| II Этап практический (внедренческий) |  |  |
| Анкетирование родителей с целью получения информации о психофизическом развитии детей и выявления особенностей в развитии (в том числе одаренности) | В начале каждого учебного года или по факту поступления детей в ДО | Первичное выявление уровня актуального развития детей, уровня детско-родительских отношений в семьях детей посещающих ДО. |
| Формирование системы раннего выявления и сопровождения детей с ООП посредствам внедрения в практику работы инновационных технологий, включая сопровождение в рамках ППк. | В течение всего периода реализации проекта | Увеличение количества выявленных детей с ООП, сопровождаемых в условиях ППк. Увеличение количества выявленных одаренных детей. Банк данных «Одаренные дети МБДОУ ПГО «Детский сад № 69». Разработка АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИОМ для одаренных детей. Ведение карт развития на каждого ребенка. Положительная динамика в адаптации, социализации, освоении детьми с ООП адаптированных образовательных программ. |
| Ежегодное итоговое мероприятие детско-родительская «Научно-практическая конференция» | В апреле, ежегодно | Увеличение количества детей, участников Детской конференции. Защита исследовательских проектов (совместно с родителями) |
| Организация групп поддержки для родителей детей с ООП, в том числе одаренных детей. | В течение всего периода реализации проекта | Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания развития ребенка, снижение уровня тревоги родителей и уровня их психоэмоционального напряжения. |
| Серия семинаров узких специалистов для педагогов ДО | Сентябрь-май ежегодно | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов |
| Сетевое взаимодействие с организациями города и области по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей с ООП. | В течение всего периода реализации проекта | Увеличение количества мероприятий с социальными партнерами, их реализация. |
| Формирование банка методических материалов для работы с детьми ООП | В течение всего периода реализации проекта | Методические разработки для организации и проведения образовательной деятельности с детьми с ООП |
| Организация конкурсов для всех участников образовательных отношений | В течение всего периода реализации проекта | Увеличение количества конкурсов, организованных в ДО и на муниципальном уровне. |
| Участие детей с ООП в конкурсном движении | В течение всего периода реализации проекта | Увеличение количества детей с ООП, участвующих в конкурсном движении. Увеличение числа одаренных детей. Увеличение количества воспитанников, имеющих высокие достижения в конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня. |
| III Этап аналитический |  |  |
| Пополнение раздела «Инклюзивное образование» на сайте ДО материалами, разработанными на базе инновационного проекта | В течение всего периода реализации проекта | Мониторинг сайта. |
| Анализ эффективности реализации проекта | В течение всего периода реализации проекта | Мониторинг. |
| Обобщение и распространение полученного опыта в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в том числе с одаренными детьми | В течение всего периода реализации проекта | Представление системы раннего выявления, сопровождения и психолого-педагогической поддержки детей с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных детей педагогическому сообществу. Семинары, конференции, дни открытых дверей, форумы, работа клуба для родителей, группы поддержки родителей |
| Взаимопосещение занятий педагогами и узкими специалистами ДО | В течение всего периода реализации проекта | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. Обмен, распространение опыта. |
| Транслирование опыта на муниципальном, региональном, федеральном уровне | В течение всего периода реализации проекта | Повышение имиджа и рейтинга ДОО. Совершенствование системы образования Свердловской области. |